气候变化监测检测未来2-3年发展计划

一、总体目标

利用地面器测资料，在质量控制、均一化订正和局地人为影响系统偏差订正的基础上，建立中国及亚洲地区最近60－100年的地面气温、降水等气候要素时间序列，建立中国地区近50年主要极端气候事件时间序列，分析其时空变化规律。利用高空观测资料，研究建立高空温度、湿度、风向、风速等要素变化的监测指标和时间序列，实现对不同高度层各高空要素变化趋势特征的监测检测。

针对气候要素具有非线性、非平稳性的特征，研究确立能够业务使用的气候变化检测技术，从非线性统计和动力学结构特征角度对地面和高空要素、极端气候事件等长期历史序列的突变信息、周期、趋势等变化特征进行检测。逐步扩展气候变化监测检测范围，从中国扩展到亚洲和全球。建立新的气候变化业务产品：《气候变化监测检测年报》并逐步完善。

二、分年度工作计划

2011年：

1. 试验建立新的气候变化业务产品《气候变化监测检测年报》，初期内容拟包括：中国近50-60年气温、降水时空变化特征及趋势，中国近100年气温变化趋势检测。亚洲近100年气温变化趋势特征等。

2. 由于气候变化监测检测对气候资料质量有极高的要求，因此在基础资料方面仍有大量基础性工作。主要进行中国、亚洲近100年气温资料整理，以NCDC资料为基础，利用其他资料做拼接、插补，整理、建立时空分辨率更为理想的亚洲气温、降水资料集，并对之做初步的质量控制。

3. 初步建立亚洲温度序列，研究分析亚洲气候变化趋势特征。

2012年：

1. 逐步丰富、完善《气候变化监测检测年报》，拟增加中国和亚洲较长时段降水变化分析等内容。

2. 进一步加强基础资料整理。主要进行中国、亚洲近100年降水资料整理，进行初步的均一性检验。

3. 初步建立亚洲降水序列，分析亚洲降水变化趋势特征。

2013年：

1. 进一步完善《气候变化监测检测年报》，增加高空温度变化内容并正式业务化运行。

2. 进行亚洲近100年降水资料整理，试验进行城市化影响订正；尝试建立亚洲地区气温、降水日值资料集，为下一步开展极端气候事件变化分析业务打好基础。

3. 尝试整理全球气温、降水资料，开展全球气候变化趋势分析。

三、存在的问题、困难和建议

1. 存在的问题、困难

1）对中国近50-100年的气候变化分析，尽管已取得了不少成果，但由于这项工作的难度特点，仍有大量工作待开展，例如50年代的资料问题以及解放前资料问题等。

2）. 由于苏联解体、战乱、对外封闭等各种原因，亚洲地区可获得的气象观测数据分布极端不均匀，缺站、缺测、停止更新等现象严重。同一站点同一时段同一要素不同来源的数据也多不一致。元数据缺失和站点分布不均匀的现状也为质量控制、均一性检验和城市化影响订正带来了困难。

3）仍缺少中国自己的全球气候变化序列。

2. 建议

1）加强气候变化监测检测业务基础性研究。

2）加强高空气候变化研究。

3）由于现代气候业务迅速发展，为适应这种形势，建议按照气候学科特点加强业务流程的优化调整，进行合理分工与协作。